## Hoja1 (hidden)
NID | PLAN ORGÁNICO OCTUBRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PENDIENTES ADICIONALES
1
2
3
4
5
6
7
|  | Plan de toques Vive Wiener | Planificación lista | Magaly
|  |  | Diseño de piezas para plan de toques | Luchito
|  | Video Ingeniería Biomédica RRSS | En curso | Luchito
|  | Vive Wiener | Afiche A3

## LN - Charlie
PRODUCTO | N° | RESPONSABLE | PENDIENTE | CONTENIDO / MATERIALES | FECHA | STATUS | Detalle |  | Resp Grabación | Fecha de Grabación | Editor | Fecha Entrega | Fecha Publicación SM | Fecha Publicación Pauta | estado de entrega
LIMA NORTE | 1 | SOCIAL MEDIA | Post Octubre | Video con preguntas frecuentes del nuevo campus | 2025-10-30 | listo | Actualización 14/11: - Fecha de publicación 15/11 en TK y YT versión larga - Fecha de publicación versiones cortas 20/11 y 25/11 en IG y FB | Pendiente / se entrego todo a Diego Social | Diego | 2025-11-04 | Charlie | 2025-11-13
| 2 |  | Publicación Spot Campaña Lima Norte | Spot principal de la campaña NUEVO CAMPUS LIMA NORTE | 2025-10-30 | listo | Entregado y publicado. | En proceso de edicion se ve pixeleado el video (editor Luis Diego) en demora porque esta compesnado horas |  | listo | listo | listo | 2025-11-01 | 2025-11-01
| 3 |  | Plan orgánico noviembre | Parrilla orgánica con publicaciones del nuevo Campus | Sin fecha | listo | Se agregaron propuestas a grilla 2da,quincena de noviembre | (3) en setiembre (1) octubre salieron y aún esta pendiente la parrilla de noviembre |  |  |  | 2025-11-07
| 4 | CREADOR AUDIO VISUAL | Animación iA Renders | Se compartieron diversos renders para que puedan animarse mediante la iA de manera que no sean solo piezas planas o estáticas. | Sin fecha | listo | Listo, enviado a Angel | Sin fecha de entrega |  |  | Charlie | 2025-11-03
| 5 | PAID MEDIA | Plan Pauta Digital | Nuevos medios y formatos en base al incremento del ppto en 90K | 2025-10-30 | Se traslado el ppto adicional a solicitud de May y Vero a mediados de Septiembre y mañana veremos la propuesta con Sebastian. |  | Despues de un mes hoy se presentara el plan
| 6 | INTELIGENCIA DE MERCADO | Plan de toque - Base Perdidos 2024/2025 | Se coordino con César M. los leads caídos por "Incompatibilidad de horario" y "distancia sede" de las campañas 2024 y 2025 | Sin fecha | No se ha incluido la propuesta en el plan de toques de LN desde el 1 de Oct. |  | hace un mes nos entregan la propuesta de plan de tokes
| 7 | ATL | Nota Web - Latina Digital | Nota web bonificada pendiente por publicar | Sin fecha | en proceso | Pendiente confirmación de Maga | desde el mes de setiembre son dos meses
|  |  | Entrevista Radial -Bonificada | Mini entrevista que tenemos como bonificado en radio Onda Cero y Moda | Sin fecha | Se envio el feedback del área de Comunicaciones ayer 29 Oct.
| 8 | BRANDING | Volante Expo Educación | Volante A5 promocionando el sorteo de la tablet | Sin fecha | Input enviado hoy 29 Oct.
Reutilizar contenido audiovisual en pauta - 15 seg
Nuevo:
Paletas de paradero
Copiar a Karl en las grillas
Videos pendientes

## NID - Nahuel
PENDIENTES
Leyenda Status:
Pendiente | En proceso | Listo | cancelado
PRODUCTO | PENDIENTE |  | CONTENIDO / MATERIALES | FECHA | STATUS | Detalle | RESPONSABLE | Resp Guiones | Fecha Entrega Guiones | Resp Grabación | Fecha de Grabación | Editor | Fecha Entrega | Fecha Publicación SM | Fecha Publicación Pauta
NID | Plan orgánico octubre (RRSS) | 1 | Ping Pong de Derecho - Kussi M. (IG) | Falta fecha reprogramación | Listo | Listo | SOCIAL MEDIA |  |  |  | 2025-10-11 | Nahuel | 2025-11-04 |  | 2025-11-06
|  | 2 | Contabilidad (FB) | 2025-10-20 | Listo | Listo | SOCIAL MEDIA | [7 empty] | 2025-10-20
|  | 3 | Negocios Internacionales (FB) | 2025-10-21 | Listo | Listo | SOCIAL MEDIA | [7 empty] | 2025-10-21
|  | 4 | Ingeniería Industrial (FB) | 2025-10-24 | Listo | Listo | SOCIAL MEDIA | [7 empty] | 2025-10-27
|  | 5 | Adm. Marketing (FB) | 2025-10-27 | en proceso | Actualización 14/11: - Pendiente ajustes usar personas más jóvenes. Alvaro lo está editando. - Fecha entrega 21/11 | SOCIAL MEDIA |  |  |  |  | Alvaro | 2025-11-13
|  | 6 | Arquitectura (FB) | 2025-10-28 | Listo | Listo, programado para el 19/11 | SOCIAL MEDIA |  |  | Luis Diego | 2025-11-05 | Nahuel | 2025-11-13
|  | 7 | Testimonial Derecho Kussi | Falta fecha reprogramación | Listo | Listo, aprobado. Fecha de publicación: 24/11 en TK, IG, FB, YT | SOCIAL MEDIA |  |  |  |  | Nahuel | 2025-10-31
|  | 8 | Trivia Contabilidad (IG) | 2025-10-09 | Listo | Ya salió el post en IG Story | SOCIAL MEDIA | [5 empty] | 2025-11-03 |  | 2025-11-03
|  | 9 | Adm. Negocios Internacionales (IG) | 2025-10-13 | pendiente | Pendiente que confirme Producto la fecha de grabación. | SOCIAL MEDIA | [5 empty] | 2025-11-04 |  | 2025-10-21
|  | 10 | Ing. Industrial (IG) | 2025-10-16 | Listo | Listo, aprobado. Fecha de publicación: 17/11 en stories | SOCIAL MEDIA |  |  | Luis Diego | 2025-11-13 | Charlie | 2025-11-14
|  | 11 | Adm. Marketing (IG) | 2025-10-27 | Se pidió reemplazar por: Conoce nuestras carreras de Ingeniería. | Esto pasó a estar dentro del pedido de carrusel Negocios. | SOCIAL MEDIA |  |  |  |  | Alvaro | 2025-11-13
|  | 12 | Arquitectura (IG) | 2025-10-28 | Listo | Listo, programado para el 19/11 | SOCIAL MEDIA |  |  | Luis Diego | 2025-11-05 | Nahuel | 2025-11-13
| Vive Wiener NID | 1 | Parrilla orgánica | Sin fecha | Listo | Aprobado y publicado. Salió el video y hay recordatorio en stories (dos y un día antes del evento) | SOCIAL MEDIA | Diego | 2025-11-05 | [6 empty] | Cambio de fecha del 25 de octubre se pasa al 22 de noviembre por falta de registros (10 registros)
|  | 2 | Videos invitación y recordatorio | Sin fecha | Listo |  |  |  |  | Luis Diego | 2025-11-06 | Nahuel | 2025-11-13
|  | 3 | Plan de toques | 2025-10-28 | Entregado |  | DIGITAL | [8 empty] | Oportunidad en el flujo todo el pedidio a travez de mkt directo / hoy el equipo de proudto pide pieza corrigue y hace copys
|  | 4 | Piezas plan de toques | Sin fecha | Solicitado 29 oct. |  | BRANDING
|  | 5 | Afiche A3 | Sin fecha | Solicitado 29 oct.
| Videos para pauta | 1 | Video decana Derecho | Falta fecha / aun no lo entregan | cancelado | Se entregó el video. Pidieron eliminarlo. Cancelado. | SOCIAL MEDIA / DIGITAL | [5 empty] | 2025-10-31 |  |  | Pendiente de entrega y como la parrilla no sabemos cualdo saldra porque no tenemso la parrilla / para salvar hemos visto el repositorio de videos y hemos seleccionado 5 que vamso a resucitar pero aun no los publican
|  | 2 | Guiones de video con directores Negocios e Ingeniería | Falta fecha | Enviamos los guiones. | Se enviaron los guiones. A la espera que NID nos confirme fecha para grabar. |  | Diego | 2025-11-13 | [6 empty] | Exigencia de redactor
| Cobertura | 3 | Solicitud de coberturas - Negocios | - | Listo. | Se cubrió y salió publicado. | SOCIAL MEDIA
| Plan orgánico noviembre (RRSS) | 4 | Parrilla orgánica | Falta fecha | listo | Entregado. | SOCIAL MEDIA
|  | 5 | Desarrollo de piezas | Falta fecha | en proceso | - Pendiente terminar de producir piezas de grilla noviembre
| Landing nueva carrera | 6 | Desarrollo de landing de carrera Ingeniería Biomédica | Falta fecha | Aún falta confirmar cuando tendríamos la landing | Se acordó que se enviará el tráfico a las internas de la web | DIGITAL
| Video Ing. Biomédica | 7 | Reel para RRSS | Falta fecha | listo | Ya publicado. | BRANDING | [8 empty] | Lo estamos tyrabajando con Lucho pero es para RRSS lo que genra una carga al equipo de Branding
Nuevo:
2 falta grabar por falta de modelo // reemplazar por videos que han salido previamente: Nao y Kusi.
1 efemeride - día internacional del ing de sistemas / debe salir 28/11
Proceso: SM definir modelos
Grilla: ver contenido diferente por medio
Pendiente: Sebas enviar pieza de Derecho

## CGT - Charlie
Nº | Responsable | Campaña | Carrera | Formato | Tema | Estatus actualizado | Detalle | Descripción / Comentarios actualizados | Fecha de solicitud | Resp Guiones | Fecha Entrega Guiones | Resp Grabación / Diseño | Fecha de Grabación / Entrega Diseño | Editor | Fecha Entrega | Fecha Publicación SM | Fecha Publicación Pauta
1 | Social | 2025-2 |  |  | Estrategia de social media | Pendiente presentación |  | No se presentó, solo indicaron que por falta de recursos saldríamos 1 vez a la semana
2 |  | 2025-2 | General | Video con IA | Metodología | Pendiente envío de textos y generación de pieza |  | Se envió formato usado por UTP como referencia. | 2025-07-22
3 |  | 2025-2 | General | 1x1 | Mitos y verdades | Entregaron propuesta, pero tenía mucho, se pidió preparar nueva propuesta |  | Se compartió información detallada enviada por Alvaro Lozano . | 2025-07-22
4 |  | 2025-2 | General | Video con IA | Mitos y verdades | Entregaron propuesta, pero tenía mucho texto, se pidió preparar nueva propuesta |  | Se compartió información detallada enviada por Alvaro Lozano . | 2025-07-22
5 |  | 2025-2 | General | Video | Proceso de postulación | Pendiente corregir escenas (se detectaron errores posteriores a la grabación). Se debe reprogramar fecha. |  | Paso a paso del proceso de postulación | Jul
6 |  | 2026-1 | General | Video | Pastillas con Director de carrera: motivo | Listo. | Publicado | foco en flexibilidad, certificaciones internacionales (ASU, CISCO, AWS), certificaciones nacionales y acompañamiento del coach. | 2025-10-20
[7 empty] | Se envió y se coordinó grabación. | Creación de Guión |  | Diego / Camila | 2025-11-07
[7 empty] | Se grabó y esté en edición. | Grabación de Contenido |  |  |  | Luis Diego | 2025-11-11 | Charlie | 2025-11-13
7 |  | 2026-1 | General | Video | Empleabilidad | Listo. | Ya se programó fecha de publicación con Cristina. Renzo Rojas – Ping Pong (4/12) Renzo Rojas – Empleabilidad (11/12) | Enfoque en herramientas para los alumnos | 2025-10-20
[8 empty] | Creación de Guión |  | Diego / Camila | 2025-11-07
[8 empty] | Grabación de Contenido |  |  |  | Luis Diego | 2025-11-11 | Charlie | 2025-11-13
|  | 2026-1 | General | Video | Beneficios ASU | Listo. | VIdeo grabado con Bruno. Se publica: Video con Bruno – ASU (3/12
8 |  | 2026-1 | Por carrera | Varios | Actualización de contenidos | Al no tener piezas desarrolladas se usaría piezas de pauta | Se publicó pieza actualizada de Derecho. | Programar piezas de pauta actualizadas por carrera.
9 | Plan de toques | 2025 - 2 / 2026-1 | General | Varios | Programación |  |  | Producto realiza la programación, desarrolla textos, solicita piezas, filtra bases
10 | Paid Media | 2026-1 | General | Varios | Actualización de contenidos | En proceso de desarrollo |  | Actualizar piezas por carrera con mensajes diferenciados (valor de modalidad virtual, malla modular, certificaciones). | 2025-10-09
11 |  | 2026-1 | General | LP | Cambio de nombre de LP | Pendiente envío de análisis y propuesta |  | LP se llama carreras a distancia, pero nuestro nombre es CGT 100% virtual | 2025-10-24
12 | Diseño | 2026-1 | General | WhatsApp | Malla modular | Pieza en desarrollo |  | Se envió información y referencias de la competencia | 2025-10-28
13 |  | 2026-1 | General | Video con IA | Flexibilidad | Pieza en desarrollo |  | Explicar modalidad modular y estudio desde cualquier lugar. Se envió información | 2025-10-27
14 |  | 2026-1 | General | Video con IA | Beneficios ASU | Pieza en desarrollo |  | Se envió información | 2025-10-27
15 |  | 2026-1 | General | WhatsApp | Talleres de nivelación | Pieza en desarrollo |  | Se envió información | 2025-10-21
16 | ATL | 2026-1 | Todas | — | Campaña de referidos | En búsqueda de nuevo proveedor |  | Se solicitó detalle del proceso de entrega a ganadores de provincias. Proveedor actual no ofrece tarjetas virtuales. Se evalúan alternativas. | 2025-10-24
17 |  | 2026-1 | Todas | — | Plan de medios provincias | Pendiente cronograma ATL regional |  | Se envió presupuesto y perfil de alumnos por zona. Falta definir cronograma de difusión y medios locales. | 2025-10-24
Alberto Rojas - no repetir
Producto - nuevos docentes
CGT: gente común y corriente hablando de esto
CGT: Alberto Rojas + nuevos docentes
Nuevo:
Codificación + mensaje precargado por carrera (cgt + pregrado)
Sumar más insumo (no necesariamente nuevo) para cgt
Reel por modificar textos solicitado por Maga - campaña referidos
ATL: Presentación de propuesta por parte de agencia

## Salud - Audiovisual 3
PENDIENTES
Leyenda Status:
Pendiente | En proceso | Listo | cancelado
N° | Tipo pendiente | Tema | Status | Detalle | Enlace del post | Responsable | Carrera | Campaña | Formato | Fecha de solicitud |  | Resp Guiones | Fecha Entrega Guiones | Resp Grabación / Diseño | Fecha de Grabación / Entrega Diseño | Editor | Fecha Entrega | Fecha Publicación SM | Fecha Publicación Pauta
1 | Plan de contenido (orgánico y pagado) - Carrera nueva | Q-natur (Global Competition - ASU ganadores)* *Prouesta de video por May *El primer video grabado se perdió en el traspaso de material en la salida de Maurice (Equipo Digital) | cancelado | Cancelado |  | Social | Farmacia | 2025-2 | Vídeo | Primera semana de setiembre
3 |  | Comunicación / intriga. Título: Cómo saber si la carrera de Medicina Veterinaria es para ti? | Listo | Programado para el 19/11 7PM en TikTok, Facebook, Instagram y Youtube |  | Social | Medicina Veterinaria (Plan de contenidos) | 2026-1 | Video 9:16 | 2025-09-29 | Pendienre de salida al aire del Plan de Veterinaria inicio de octubre | Diego | 2025-11-03 | Luis Diego | 2025-11-05 | Audivisual 3 | 2025-11-07
4 |  | Enfoque en Bienestar Animal | Listo | Programado para el 20/11 a las 7PM en Facebook e Instagram |  |  |  |  | Imagen 1x1 | 2025-09-29 |  |  |  | Alvaro |  |  | 2025-11-11
5 |  | Claim de campaña | Listo | Publicado el 21/11 | https://www.facebook.com/share/v/1ADDKBbjxk/ |  |  |  | Carrusel 2 animaciones y 1 imagen 4:5 | 2025-09-29 |  |  |  | Alvaro |  |  | 2025-11-11
6 |  | Tecnología y software especializado | Listo | Programado para 21/11 en FB |  |  |  |  | Animación 1:1 | 2025-09-29 | [5 empty] | Luis Diego | 2025-11-11
7 |  | Ping - Pong con doncente de la carrera | Listo | Salió en TK | https://www.tiktok.com/@u.wiener/video/7574252032253594896?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7418746415931229702 |  |  |  | Video 9:16 | 2025-09-29 |  |  |  | Luis Diego | 2025-11-05 | Audivisual 3 | 2025-11-13
8 |  | RTBs | pendiente | pendiente. coordinar con Producto que agenden con un alumno. |  |  |  |  | Video 9:16 | 2025-09-29 |  |  |  | Luis Diego | 2025-11-05 | Audivisual 3 | 2025-11-13
9 | Plan de contenido orgánico y pagado - Facultad de Salud | Egresados Wiener ocupan primeros lugares: SERUM 25-2 | Listo | Programado para ser publicado en 28/11 |  | Social | Facultad de Ciencias de la Salud | 2026-1 | Imagen 1x1 / Vídeo | 2025-10-02 | No sale publicación pieza no indicada |  |  | Evelyn |  |  | 2025-11-13
10 |  | Video con el Director - Rodolfo | En proceso | Se entregó video, pero se debe regrabar con el director usando bata blanca con su nombre. A la espera de fecha por parte de producto. |  | Social | Enfermería | 2026-1 | Video 9:16 | 2025-10-02 |  |  |  |  | 2025-10-16 |  | 2025-10-29
11 |  | Video con la Directora - Maria Elena | En proceso | Se regrabó el video y se encuentra en edición. Entrega 27/11 |  | Social | Psicología | 2026-1 | Video 9:16 | 2025-10-02 |  |  |  |  | 2025-10-09 |  | 2025-10-31
12 |  | Video con docente (Med. Vet) - Diana | Listo | Publicado 27/11 | https://www.instagram.com/admision.uwiener/reel/DRkpMC9DjIl/ | Social | Medicina Veterinaria | 2026-1 | Video 9:16 | 2025-10-02 |  |  |  | Luis Diego | 2025-11-05 | Nahuel | 2025-11-07
|  | Video Directora Med. Vet. | En proceso | En edición. Se entrega 28/11
13 |  | Video con el Decano - Keveen | pendiente | Se entregó video, pero se debe regrabar con el director usando bata blanca con su nombre. A la espera de fecha por parte de producto. |  | Social | Medicina Humana | 2026-1 | Video 9:16 | 2025-10-02 |  |  |  | Luis Diego | 2025-10-30 | Charlie | 2025-10-31
14 |  | Practicas - Sedes de Entrenamiento | pendiente | Producto reprogramó grabación para el 01 de diciembre a las 3:00 pm. |  | Social | Nutrición | 2026-I | Video 9:16 | 2025-10-13 |  | Diego | 2025-11-11 | Luis Diego | 2025-11-12
15 |  | Participación de nuestra docente en Conferencia Internacional | pendiente | Se envió el guion a producto. A la espera que nos den fecha para grabar con la docente. |  | Social | Obstetricia | 2026-I | Imagen 1x1 o Video 9:16 | 2025-09-25 |  |  |  | Evelyn / Luis Diego | 2025-11-03
16 |  | Video Aniversario de la carrera de Enfermería | pendiente | Se envió el guion a producto. A la espera que nos den fecha para grabar con la docente. |  | Social | Enfermería | 2026-I | Imagen 1x1 | 2025-10-28 |  |  |  | Evelyn
22 |  | Nuevos RTBs | pendiente | A la espera del brief, sin información de Producto |  | Social | Psicología (Grilla Octubre) | 2026-I | PPA 1:1 | 2025-09-26
24 | Contenido orgánico pendiente de grilla Octubre | Experiencia / Empleabilidad | listo | Publicado el 15/11 | https://www.instagram.com/p/DRFUL7DEdxB/ | Social | Enfermeria (Grilla Octubre) | 2026-I | PPA 1:1 | 2025-09-26 | Toda la Grilla prouesta para octubre NO SALIO hasta la fecha |  |  | Ximena Osorio | 2025-11-10
25 |  | Clase con realidad virtual | En proceso | Se entregó el video. Han pedido cambiar la locución con el mismo docente, pero estaba de viaje, por ende estamos a la espera. |  | Social | Medicina Huamna (Grilla Octubre) | 2026-I | Albúm de fotos 1:1 + Video | 2025-09-26 |  |  |  | Evelyn | 2025-11-05
28 |  | Estudia en la Wiener | cancelado | Cancelado porque hay que regrabar video de directora |  | Social | Psicología (Grilla Octubre) | 2026-I | PPA 4:5 | 2025-09-26 |  |  |  | Evelyn | 2025-11-05
29 |  | Dónde podrás trabajar (doble grado internacional) | En proceso | Se pasó la propuesta con el ajuste que pidió producto.A la espera de su feedback. |  | Social | Enfermería (Grilla Octubre) | 2026-I | Carrusel 4:5 | 2025-09-26 |  |  |  | Ximena Osorio | 2025-11-10
30 | Vídeo pauta | Medicina Humana RTB | listo | Listo |  | Digital pagado | Medicina Humana | 2026-I | Top View - TikTok | 2025-10-01
31 | Landing carrera nueva | Landing para campañas |  | Se acordó que se enviará el tráfico a las internas de la web |  | Digital | Medicina Veterinaria | 2026-I | Landing destokp y mobile | 2025-08-29 | Nos indicaron que no va
32 | Vídeo pauta/orgánico | Vídeo de Veterinaria |  |  |  | Branding | Medicina Veterinaria | 2026-I | Reel con voz en off | 2025-10-22
33 | Inteligencia de Mercado | Perfil ingresante 2025-2: Se enviaron comentarios para ajuste |  |  |  | Inteligencia de Mercado | Todas las carreras | 2026-I | Encuesta | 2025-10-17
34 |  | PDV carreras de Salud |  |  |  |  | 6 carreras | 2026-I | Estudio externo | 30/10/2025
35 |  | Plan de toques |  |  |  |  | Enfermería, Medicina, Psicología, Nutrición y Laboratorio | 2026-I | MKT directo | 29/10 - 30/10
Nuevo
Pendiente: corrección del Diego Gaona - Video de veterinaria
Pendiente publicar los ganadores del SERUM
Enviar el nuevo video con Maria Elena - con edición - grabado el 18/11
Video de Veterinaria con la directora - falta enviar a producto la versión editada
Reenviar el guión de Enfermería - por aniversario - Diego Gaona
Psicología - pieza estática - Diego Gaona - RTB's Psico
Video de Nayeli - falta enviar el video editado.
Piezas con descuento X% - Sebastian
Laboratorio - descuento en grilla
Enfermería - descuento en grilla

## Eventos - Audiovisual 3
PENDIENTES
Leyenda Status:
Pendiente | En proceso | Listo
TEMA | FECHA EVENTO |  | CONTENIDO / MATERIALES | STATUS | FECHA PEDIDO | Deadline | Detalle | RESPONSABLE SUB AREA | Resp Guiones | Fecha Entrega Guiones | Resp Grabación / Diseño | Fecha de Grabación / Entrega Diseño | Editor | Fecha Entrega | Fecha Publicación SM | Fecha Publicación Pauta
Beca 18 | 2025-11-05 | 1 | Plan de contenido RRSS | listo | 2025-10-21 | 2025-10-31 | Se programaron piezas gráficas del KV | Social Media
CGT (master class) | 2025-11-05 | 2 | Plan de contenido RRSS | listo | 2025-10-13 | 2025-10-31 | Se programaron piezas gráficas del KV | Social Media
|  | 3 | Plan de contenido MKT directo | listo |  | 2025-10-29 |  | Marketing Digital
|  | 4 | Confirmación de pauta prendida | listo |  | 2025-10-26 |  | Marketing Digital
Tours Salud | 2025-11-11 | 5 | Plan de contenido RRSS | listo | 2025-10-24 | 2025-11-01 | Entregado como parte de la grilla de noviembre | Social Media | Diego | 2025-11-04
|  |  | Piezas Estáticas | listo |  |  | Lucho va actualizar la fecha |  |  |  | Lucho | 2025-11-06
|  | 6 | Plan de contenido MKT directo | pendiente |  |  |  | Marketing Digital
|  | 7 | Confirmación de pauta prendida | pendiente |  |  |  | Marketing Digital
| 2025-11-18 | 8 | Plan de contenido RRSS | listo | 2025-11-11 | 2025-11-13 | Entregado como parte de la grilla de noviembre | Social Media | Diego | 2025-11-07
|  |  | Piezas Estáticas | listo |  |  | Piezas ya programadas |  |  |  | Evelyn | 2025-11-07 |  |  | Programado en parrilla: - 15/11 al 18/11 stories - 14/11 IG post
|  | 9 | Plan de contenido MKT directo | pendiente |  |  |  | Marketing Digital
|  | 10 | Confirmación de pauta prendida | pendiente |  |  |  | Marketing Digital
Charla Traslados | 2025-11-19 | 11 | Plan de contenido RRSS | listo | 2025-10-22 | 2025-10-31 | Se sumó a la grilla de noviembre | Social Media | Diego | 2025-11-07
|  |  | Piezas Estáticas | listo |  |  | Ya programado. |  |  |  | Evelyn | 2025-11-11 |  |  | - 14/11 IG post cuenta principal - 14/11 al 19/11 stories
|  | 12 | Plan de contenido MKT directo | pendiente |  | 2025-10-31 |  | Marketing Digital
|  | 13 | Confirmación de pauta prendida | listo | 2025-10-24 | 2025-11-03 |  | Marketing Digital
Wiener Sessions VET | 2025-11-19 | 14 | Pendiente envío de Brief | listo | 2025-10-30 | 2025-11-03 | Producto aún no envía brief pero Diego ya tiene piezas de Lucho para avanzar programando | Producto Salud
|  | 15 | Plan de contenido RRSS | listo | 2025-11-04 | 2025-11-05 |  | Social Media | Diego | 2025-11-14
|  |  | Piezas Estáticas | listo |  |  | Ya programadas las piezas de Lucho |  |  |  | Evelyn | 2025-11-14 |  |  | - Del 14/11 al 19/11 stories - 14/11 FB post y IG post Admisión
|  |  | Piezas videos (IG / FB/ Historias) | listo |  |  | Video Wiener Sessions Vet entrega 17/11 |  | Diego/Camila | 2025-11-10 | Luis Diego | 2025-11-13 | Audiovisual 4 | 2025-11-14
|  | 16 | Plan de contenido MKT directo | pendiente | 2025-11-04 | 2025-11-05 |  | Marketing Digital
|  | 17 | Confirmación de pauta prendida | pendiente | 2025-11-04 | 2025-11-05 |  | Marketing Digital
Vive Wiener NID | 2025-11-22 | 18 | Plan de contenido RRSS | listo | 2025-10-21 | 2025-11-01 | Listo. Se agregó a la grilla de noviembre | Social Media | Diego | 2025-11-04
|  |  | Piezas Estáticas | listo |  |  | Ya programado. |  |  |  | Evelyn | 2025-11-14 |  |  | - 14/11 al 22/11 stories - 04/11 salió IG post Admisión y FB post Admisión y Principal
|  |  | Piezas videos (IG / FB/ Historias) | listo |  |  | Actualización 14/11: - Video Andrea Practicante publicado 12/11 |  | Diego | 2025-11-04 | Luis Diego | 2025-11-06 | Audiovisual 4 | 2025-11-07 | - Video Andrea Practicante publicado 12/11
|  | 19 | Plan de contenido MKT directo | listo | 2025-10-21 | 2025-10-28 |  | Marketing Digital
|  | 20 | Confirmación de pauta prendida | listo | 2025-10-22 | 2025-10-28 |  | Marketing Digital
Vive Wiener Salud | 2025-11-29 |  | Plan de contenido RRSS | listo
|  |  | Piezas Estáticas | listo
|  |  | Piezas videos (IG / FB/ Historias) | listo
|  |  | Plan de contenido MKT directo | listo
|  |  | Confirmación de pauta prendida | listo
Charla padres | 2025-12-10 | 21 | Plan de contenido RRSS | pendiente |  |  |  |  | Diego | 2025-11-17
|  |  | Piezas Estáticas - (3 piezas) | pendiente | [6 empty] | Evelyn | 2025-11-18
|  | 22 | Plan de contenido MKT directo | pendiente
|  | 23 | Confirmación de pauta prendida | pendiente
Carrion | 2025-11-27 | 24 | Plan de contenido RRSS | listo |  |  |  |  | Diego | 2025-11-17
|  |  | Piezas Estáticas - (3 piezas) | listo |  |  | Ya programado. |  |  |  | Evelyn | 2025-11-18 |  |  | - Salió el 10/11 en FB post principal, IG post principal - Programado 14/11 LK post - Programado 20/11 en FB post principal - Programado del 20/11 al 27/11 en stories cuentas principales
|  | 25 | Plan de contenido MKT directo | pendiente
|  | 26 | Confirmación de pauta prendida | pendiente
Wiener Sessions NI | 03 Y 04 DIC | 27 | Plan de contenido RRSS | listo |  |  | Incluido en la grilla de noviembre |  | Diego/Camila | 2025-11-21
|  |  | Piezas Estáticas (3 Piezas) | listo |  |  | Ya programado. |  |  |  | Evelyn | 2025-11-19 |  |  | - Programado del 20/11 al 04/12 interdiario en stories - Programado 21/11 post en FB ambas cuentas e IG admisión
|  |  | Piezas videos (IG / FB/ Historias) | listo |  |  | Aprobado y entregado. |  | Diego/Camila | 2025-11-17 | Luis Diego | 2025-11-18 | Audiovisual 4 | 2025-11-19
|  | 28 | Plan de contenido MKT directo | pendiente
|  | 29 | Confirmación de pauta prendida | pendiente
Wiener Session Biomédica | 2025-12-03 |  | Plan de contenido RRSS | listo |  |  | Incluido en la grilla de noviembre |  | Diego/Camila | 2025-11-21
|  |  | Piezas Estáticas (3 Piezas) | listo |  |  | Ya programado. |  |  |  | Evelyn | 2025-11-19 |  |  | - Programado del 20/11 al 04/12 interdiario en stories - Programado 21/11 post en FB ambas cuentas e IG admisión
|  |  | Piezas videos (IG / FB/ Historias) | listo |  |  | Ya grabado. En edición. Entrega: 23/11 |  |  |  | Luis Diego | 2025-11-20 | Audiovisual 4 | 2025-11-24
Taller vocacional |  | 33 | Plan de contenido RRSS | pendiente |  |  | Entregado. |  | Diego/Camila | 2025-11-21
|  |  | Piezas Estáticas (3 Piezas) | pendiente |  |  | En diseño. Se entrega el 27/11 |  |  |  | Evelyn | 2025-11-20
|  |  | Piezas videos (IG / FB/ Historias) | pendiente |  |  | Pendiente de grabación. |  |  |  | Luis Diego | 2025-11-20 | Audiovisual 4 | 2025-11-21
|  | 34 | Plan de contenido MKT directo | pendiente |  |  | Producto aún no envía brief
|  | 35 | Confirmación de pauta prendida | pendiente |  |  | Producto aún no envía brief
Open Day Wiener (CIEC) - MEGA EVENTO | 2025-12-17 | 30 | Plan de contenido RRSS / Pauta | pendiente |  |  | Listo, se envió el 25/11 |  | Diego/Camila/Verónica /Sebastian | 2025-11-13
|  |  | Piezas Estáticas (3 Piezas) | pendiente | [6 empty] | Evelyn | 2025-11-17
|  |  | Piezas videos (IG / FB/ Historias) | pendiente |  |  | Estamos en coordinaciones para grabar el lunes 1/12. |  | Diego /Camila | 2025-11-13 | Luis Diego | 2025-11-14 | Audiovisual 4 | 2025-11-18
|  | 31 | Plan de contenido MKT directo | pendiente
|  | 32 | Confirmación de pauta prendida | pendiente
Cobertura | Todos los eventos | 36 |  |  |  | - |  | Social Media | Camila
Beca Aspersur - nos confirmarán quienes son los que brindarán testimonio
Beca 18 - Live
Note on L14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se incluye dentro de la grilla total del mes
Note on L18: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se incluye dentro de la grilla total del mes
Note on L23: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se incluye dentro de la grilla total del mes
Note on L25: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se incluye dentro de la grilla total del mes
Note on L28: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se incluye dentro de la grilla total del mes
Note on L30: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se incluye dentro de la grilla total del mes
Note on L33: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se incluye dentro de la grilla total del mes
Note on L35: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se incluye dentro de la grilla total del mes
Note on L38: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se incluye dentro de la grilla total del mes
Note on L42: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se incluye dentro de la grilla total del mes

## Transversal
Contenido Blog
Personajes de videos
Descuentos
Sumar personajes de padres en orgánico / web